Псковская область

Островский район

# Собрание депутатов городского поселения “Остров”

### Р Е Ш Е Н И Е

от 18.04.2007 г. № 61

г. Остров

принято на 16 сессии Собрания

депутатов городского поселения “Остров”

первого созыва

Об утверждении плана работы

администрации городского поселения

«Остров» на первое полугодие 2007 года

В соответствии с Законом Псковской области «О порядке решения вопросов местного значения вновь образованных поселений в период 2006-2008 годы» № 490-ОЗ от 05.12.2005г., на основании ст.23 Устава муниципального образования «Остров», Собрание депутатов городского поселения «Остров»

Р Е Ш И Л О:

- Утвердить план работы администрации городского поселения «Остров» на  первое полугодие 2007 года в соответствии с приложением № 1.

Глава

городского поселения «Остров»					                       И.М.Богачёва

Утвержден

решением Собрания депутатов городского поселения «Остров»

от 18.04.2007г. № 61

П Л А Н

работы администрации городского поселения «Остров»

на 1-ое полугодие 2007 года

| №№ | М е р о п р и я т и я | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключить Агентский договор с МУП УЖКХ г.Острова в целях выполнения работ по содержанию улиц г.Острова и дорожных сооружений на них. | 01.02.2007 г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. Консультант Лисунов И.В. |
| 2. | Провести открытый конкурс среди дорожных организаций по определению подрядчика на выполнение работ по содержанию улиц г.Острова согласно Титульного списка и заключить муниципальный контракт с победителями конкурса. | 15.02.2007г. | Комиссия планирования и социально-экономического развития Островского р-на Зам.главы администрации Федоров Г.Е. |
| 3. | Подготовить Договор с ООО «Псковэнергоагент» по освещению улиц г.Острова на сумму 1,0 млн.руб. | 20.02.2007г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. |
| 4. | Разработать Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Остров» | 01.03.2007г. | Консультант Лисунов И.В. |
| 5. | Разработать Памятку «Ваши действия при обнаружении пожара» и разместить заказ в типографии, после изготовления передать в УЖКХ | март 2007г. | Консультант Лисунов И.В. |
| 6. | Разработать Положение о порядке осуществления территориально-общественного самоуправления МО «Остров» | 01.07.2007г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. Консультант Лисунов И.В. |
| 7. | Провести отчетно-выборные собрания уличных, домовых комитетов | в течен. 2007 года | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. Консультант Лисунов И.В. |
| 8. | Провести мероприятия по празднованию в г.Острове Дня Победы | май 2007г. | Глава администрации Кравченко И.Н. |
| 9. | Осуществлять мероприятия по благоустройству города совместно с МУП ПЖРЭУ в пределах выделенных 1,2 млн.руб. | 01.07.2007г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. |
| 10. | Совместно с МУП УЖКХ провести: - капитальный ремонт ул. 25 Октября до перекрестка ул.Комсомольская; - окончание ремонта ул.К.Либкнехта; - строительство тротуара по ул. 1 Мая - от ул. 1 Мая до ул.К.Маркса; - строительство тротуара по ул.К.Маркса от ул. 1 Мая до АО «Вектор»; - капитальный ремонт деревянного настила Южного и Серенного цепного моста через р.Великая; - отсыпку и благоустройство кладбища в д.Глушни. - грейдирование улиц: Больничная, М.Егорова, пер.Горный, | июнь 2007г. 01.07.2007г. 01.07.2007г. 01.07.2007г. 01.07.2007г. 01.07.2007г. 01.05.2007г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. |
| 11. | Провести месячник по уборке города и единые санитарные дни 5,13,26 апреля, выполнив следующие мероприятия: - уборку закрепленных территорий вдоль полотна обслуживающих организациями дорог; - работы по очистке мест несанкционированного скопления мусора; - определить график выделения организациям техники и скоординировать ее работу; - оформление и выдача организациям, участвующим в уборке города талонов на бесплатное размещение на полигоне мусора с указанием срока действия талона и объема вывоза; - уборку мест отдыха населения - провести совместные рейды администрации города и редакции газеты «Островские вести» по результатам месячника по уборке города с опубликованием в печати | с 20.03.2007г. по 30.04.2007г. с 06.04.2007г. по 30.04.2007г. | Глава администрации Кравченко И.Н. ООО «ДСПМК Островская» (Леоненко С.Е.). ДЭП 280 (Якименко В.В.) МУП УЖКХ (Тимофеев В.Н.), ОАО «Островспецавтопарк» (Головин В.А.); МУП УЖКХ (Тимофеев В.Н.) ОАО «Островспецавтопарк» (Головин В.А.). МУП ПЖРЭУ (Никифоров В.А.) Глава администрации Кравченко И.Н. |
| 12. | Разработать Положение о проведении конкурса на «Лучший индивидуальный дом, двор, подъезд, балкон, клумбу». Создать конкурсную комиссию. | 01.04.2007г. | Зам.главы администрации Федоров Г.Е. |
| 13. | Провести конкурс среди жителей города на звания «Лучший индивидуальный дом, двор, подъезд, балкон, клумба». | с 01.06.2007г. по 01.10.2007г. | Зам. главы администрации Федоров Г.Е. |
| 14. | Разработать Положение о Почетной грамоте, Грамоте, Благодарственном письме Администрации городского поселения «Остров» | до 10.04.2007г. | Консультант администрации Лисунов И.В. |

Глава администрации

городского поселения «Остров»								И.Н.Кравченко